**Дорожная карта**

приведения правил землепользования и застройки (ПЗЗ)

муниципального образования «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в соответствие с требованиями градостроительного законодательства путем устранения нарушений, указанных в предписании министерства строительства Ростовской области

от 19.10.2016 № 26/3884

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ главой местной администрации.  | **28.10.2016** |  |
| 2. | Подготовка проекта внесений изменений в ПЗЗ, обеспечивающих в полной мере устранение нарушений, указанных в предписании министерства строительства области от 19.10.2016 № 26/3884, и приведение ПЗЗ в соответствие с требованиями градостроительного законодательства. |  |  |
| 3. | Принятие главой местной администрации решения о направлении проекта внесений изменений в ПЗЗ в представительный орган местного самоуправления. |  |  |
| 4. | Утверждение новой редакции ПЗЗ представительным органом местного самоуправления  | **До 15.12.2016** |  |
| 5. | Опубликование утвержденной редакции ПЗЗ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение утвержденной редакции ПЗЗ (**текстовой и графической части**) на официальном сайте поселения, городского округа в сети «Интернет». | **20.12.2016** |  |
| 6. | Направление Докладов об устранении нарушений, копий новой редакции ПЗЗ (текстовой и графической части) в электронном виде в орган, осуществляющий контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности (**министерство строительства Ростовской области**) | **23.12.2016** |  |