#### Российская Федерация

##### Ростовская область

##### Заветинского района

муниципальное образование «Савдянское сельское поселения»

Администрация Савдянского сельского поселения

###### Постановление

№ 23

25.03.2022									                      х. Савдя

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения» за 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 09.07.2018 № 47 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савдянского сельского поселения», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования «Савдянское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программ Савдянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения» за 2021 год согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Савдянского

сельского поселения                                                               Д.П.Громенко

Постановление вносит старший инспектор

по вопросам мобилизационной подготовки,

предупреждению чрезвычайных ситуаций,

обеспечению пожарной безопасности,

делам молодежи и спорта

# Приложение

к постановлению Администрации Савдянского сельского

поселения                                                                                                                                                                                                             от 25.03.2021  № 23

Отчет

о реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения» за 2021 год

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Савдянского сельского поселения 16.11.2018 № 74 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения».

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Савдянского сельского поселения;

- поддержание в постоянной готовности и реконструкция комплексной  системы оповещения населения;

- оперативное реагирование и сокращение времени на ликвидацию пожаров.

В 2021 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2021 году были достигнуты следующие результаты:

- обучены 2 должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС;

- оформлен  1 стенд  по ГО и ЧС; информация о мерах пожарной безопасности и действия при пожаре,  о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов.

- проведено 5 заседаний КЧС и ПБ;

1. О мерах по безопасному пропуску талых вод, в период весеннего половодья.

2. О подготовке к летнему пожароопасному периоду, инвентаризация и проверка состояния источников противопожарного водоснабжения, мерах по предотвращению и распространению ландшафтных пожаров на территории Савдянского с.п.

3. О подготовке к купальному сезону и снижению ЧС на водоемах.

4. О подготовке объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 г., о противопожарном состоянии объектов с массовым пребыванием людей, находящихся на территории поселения.

5. О мерах по обеспечению безопасности граждан при проведении Новогодних и Рождественских праздников. Осуществление контроля за хранением, продажей и использованием пиротехнических изделий. Выработка мер, направленных на повышение безопасности населения на водных объектах в зимний период. Обеспечение пожарной безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников».

- на 6 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен  стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

2.Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено одно основное мероприятия. 1. Мероприятие «Дооснащение современным противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов» выполнено в полном объеме и в установленные сроки. В подпрограмме 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» было предусмотрено одно основное мероприятие «По предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиями при возникновении чрезвычайных ситуаций, распространение памяток, листовок, плакатов», по данному мероприятию финансовые затраты не проводились.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2021 году отражено в Таблице 2  к настоящему отчету.

3.Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

4.Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году по плану составил 93,9 тыс. руб., израсходовано 5,8 тыс. руб. (6,2 %).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» израсходовано 5,8 тыс. руб., при плане 91,9 тыс.руб.(6,3%).

По подпрограмме 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»  израсходовано 0,0 тыс. руб., при плане 2,0 тыс.руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2021 году было запланировано достижение четыре показателей (индикаторов).  По 2 показателям достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2021 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Савдянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 21.01.2021 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 16.11.2018 № 74». Причиной изменений стало:

- в соответствие с решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.12.2020 № 90  «О бюджете Савдянского сельского поселения Заветинского   района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

2. Постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 29.12.2021 № 66 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 16.11.2018 № 74». Причиной изменений стало: увеличение  бюджетных ассигнований на 1,0 тыс.руб.  - в соответствие с решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.12.2021 №19 «О    внесении  изменений в  решение  Собрания       депутатов     сельского поселения    от 28.12.2020 № 90  «О бюджете Савдянского сельского поселения Заветинского   района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

- Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

С1 = 0 / 2*100% = 0

С2 = 0 / 2*100% =0

С3 = 750 / 750*100% =1

С1.1 = 2 / 2*100% = 1

С1,2 = 0 / 2*100% = 0

С2.1 = 0 / 2*100% = 0

С2.2 = 0 / 2*100% = 0

С2.3 = 2 / 2*100% = 1

С2.4 = 750 / 750*100% =1

0+0+1+1+0+0+0+1+1

Сд   =_______________________ х 100% = 44,4%

9

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уф =5,8 / 93,9 * 100 % = 6,2%

В результате проведенного анализа оценки эффективности реализации муниципальной программы установлено:

- степень эффективности реализации муниципальной программы составила- 100%;

- степень реализации расходных обязательств муниципальной программы составила- 6,2%.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Савдянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения» |
| 1. | «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | - | 2 | 0 | Обучение прошли 2 человек согласно поданной заявке |
| 2. | «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | - | 2 | 0 |  |
| 3. | «Охват населения оповещаемого комплексной системой оповещения» | человек | - | 750 | 750 |  |
|  |  | проценты | - | 84,7 | 84,7 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1. | «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | - | 2 | 2 | Обучение прошли 2 человек согласно поданной заявке |
| 1.2. | «Количество спасенных людей при пожарах» | человек |  | 2 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1. | «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | - | 2 | 0 | - |
| 2.2. | «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | - | 2 | 0 | - |
| 2.3. | «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» | штук | - | 2 | 2 |  |
| 2.4. | «Охват населения оповещаемого комплексной системой оповещения» | человек | - | 750 | 750 |  |
|  |  | проценты | - | 84,7 | 84,7 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие Дооснащение современным противопожарным, инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов | старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, по спорту и делам молодежи З.И.Саидова | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение и поддержание высокой противопожарной безопасности подведомственных объектов | оформлен 1 стенд по ГО и ЧС: информация о мерах пожарной безопасности и действия при пожаре |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Расходы на мероприятия по страхованию добровольных пожарных от несчастных случаев и болезней | старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, по спорту и делам молодежи З.И.Саидова | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | страхованию добровольных пожарных от несчастных случаев и болезней | За страховано 4 человека добровольных пожарных от несчастных случаев и болезней |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Стимулирование добровольных пожарных дружинников | старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, по спорту и делам молодежи З.И.Саидова | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Стимулирование добровольных пожарных дружинников |  |  |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов | старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, по спорту и делам молодежи З.И.Саидова | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | обучено 2 должностных лиц по ГО и ЧС; Оформлен 1 стенд по ГО и ЧС; проведено 5 заседаний КЧС и ПБ; на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения» за 2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения» | всего | 93,9 | 5,8 |
|  |  | местный бюджет | 93,9 | 5,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 91,9 | 5,8 |
|  |  | местный бюджет | 91,9 | 5,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Дооснащение современным противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов» | всего | 45,8 | 4.7 |
|  |  | местный бюджет | 45,8 | 4,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Расходы на мероприятия по страхованию добровольных пожарных от несчастных случаев и болезней» | всего | 1,1 | 1,1 |
|  |  | местный бюджет | 1,1 | 1,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Стимулирование добровольных пожарных дружинников» | всего | 45,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 45,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 2,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов» | всего | 2,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |